INTERNA KOMUNIKACIJA ZA MENADŽERE
DOMAĆI ZADATAK

Organizuješ AMA događaj za zaposlene. Imaš listu aktivnosti koje bu trebalo uraditi pre, za vreme i nakon događaja. U kolone pored dodaj vremensku odrednicu u danima ili nedeljama kada ćeš obaviti aktivnosti kako bi AMA događaj bio u potpunosti urađen prema očekivanjima, kako zaposlenih, tako i menadžera. Takođe, u treću kolonu dodaj funkciju osobe koja će biti angažovana za konkretnu aktivnost.
Za svaku fazu događaja dat je po jedan primer rešenja zadatka, u koloni osenčenoj plavom bojom.

Hvala.

Tanja

| PRED DOGAĐAJ | VREME | FUNKCIJA ZADUŽENE OSOBE |
| --- | --- | --- |
| Odrediti biznis potrebu i ciljeve | 1-2 nedelje pre događaja | Office Manager i menadžment kompanije |
| Odrediti tip događaja i relevantan sadržaj |  |  |
| Odrediti KPI-jeve (Key Performance Indicators/Ključne pokazatelje učinka) |  |  |
| Dodeliti uloge učesnicima i dogovoriti se oko očekivanja |  |  |
| Obavestiti moderatora AMA događaja o temama, učesnicima, itd. |  |  |
| Napraviti kalendar/plan komunikacije ka zaposlenima |  |  |
| Komunicirati sadržaj i termin zaposlenima, krenuti sa prikupljanjem pitanja |  |  |

| NA DAN I ZA VREME DOGAĐAJA | VREME | FUNKCIJA ZADUŽENE OSOBE |
| --- | --- | --- |
| Pripremni sastanak sa moderatorom i menadžmentom kada su pitanja većinom prikupljena | 1h pred događaj | Office Manager, menadžment kompanije koji učestvuje na događaju, eventualni gosti |
| Slanje poruke da događaj počinje |  |  |
| Zatvaranje događaja i podsticanje učesnika za nastavak razgovora |  |  |
| Zatražite povratne informacije o samom događaju od učesnika iz menadžmenta |  |  |

| POSLE DOGAĐAJA | VREME | FUNKCIJA ZADUŽENE OSOBE |
| --- | --- | --- |
| Poruka zahvalnosti svim učesnicima i zaposlenima za prisustvo i aktivnost | Nekoliko sati nakon događaja, a u okviru radnog vremena | Moderator |
| Zahtev za detaljnije povratne informacije o pitanjima i pravcima tema od učesnika iz menadžmenta |  |  |
| Priprema i slanje poruka za nastavak komunikacije sa zaposlenima |  |  |
| Priprema analize i poređenje sa KPI-jevima |  |  |
| Analiza konverzacije na chat-u ukoliko je događaj bio prenošen i online za zaposlene koji nisu fizički prisutni, ili organizovan potpuno online |  |  |
| Prezentacija zaključaka menadžmentu |  |  |

OSTALI KOMENTARI I DODACI NA TEMU ORGANIZACIJE AMA DOGAĐAJA, UKOLIKO IH IMA: